|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  SIRA | FAALİYETLER | GÖSTERGELER | SÜRE | SORUMLU KURUMLAR/BİRİM | DESTEKÇİ KURUM/BİRİM |
| 1 | “GÜVENLİ OKUL” İl Yürütme Kurulunun oluşturulması  | Kurul Onayı | Ağustos  | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | İlçe Milli Eğitim MüdürlükleriRAM Müdürlükleri  |
| 2 | Taslak “GÜVENLİ OKUL” İl Eylem Planının ve veri toplama formlarının hazırlanması | Taslak Plan ve Veri Toplama Formu | Ağustos | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | İlçe Milli Eğitim MüdürlükleriRAM Müdürlükleri |
| 3 | “GÜVENLİ OKUL” İl Yürütme Kurulu planlama, ara değerlendirme ve değerlendirme toplantıları  | Kurul Toplantı Tutanağı ve Kararları | Ağustos - Şubat - Haziran  | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri |
| 4 | “GÜVENLİ OKUL” İl Eylem Planının görüşülmesi ve onay | Taslak İl Eylem Planı ve Toplantı Tutanağı | Ağustos | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri |
| 5 | “GÜVENLİ OKUL” İl Eylem Planının Valilik Onayına sunulması. | Resmi Yazı ve Valilik Onayı | Ağustos-Eylül  | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Konya Valiliği |
| 6 | İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde; Krize Müdahale Ekibi ve Psikososyal Müdahale Ekibi’nin oluşturulması  | Valilik Onayı, Resmi yazı ve ekip bilgileri | Ağustos | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | İl Emniyet Md.İl Sağlık Müd.Aile ve Sosyal Politikalar İl Md.İl Milli Eğitim Müdürlükleri RAM Müdürlükleri |
| 7 | “GÜVENLİ OKUL” İl Eylem Planının tüm İlçe Kaymakamlığına ve resmi kamu kurum ve kuruluşlara gönderilmesi. | Hazırlanan İl Eylem PlanıResmi Yazı ve Valilik Onayı | Ağustos-Eylül | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri |
| 8 | “GÜVENLİ OKUL” Dönem Raporlarının İlçe MEM’lerden derlenmesi ve “GÜVENLİ OKUL” İl Yürütme Kurulunda değerlendirilmesi | İlçe MEM Raporları | ŞubatHaziran  | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri |
| 9 | “GÜVENLİ OKUL” Dönem raporlarının Bakanlığa gönderilmesi. | Dönem Raporu ve Resmi Yazı | Şubat-Temmuz  | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Milli Eğitim Bakanlığı |

**KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

**OKULLARDA GÜVENLİ ORTAMIN SAĞLANMASINA YÖNELİK**

**KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLERİN ARTIRILMASINA İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ KAPSAMINDA**

**STRATEJİ VE EYLEM PLANI ÇALIŞMA TAKVİMİ**

 **Not**: Hazırlanan plan örnek niteliğindedir.

 Üye Üye Üye Üye

 İl Halk Sağlığı Müdürü- Yard. İl Gençlik ve Spor Müdürü - Yard. İl Afet Acil Durum Müdürü- Yard. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü- Yard.

 Üye Üye Üye

 Necmettin Erbakan Üni. Eğt. Fakültesi Dekanı- Yard. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü – Yard. İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü- Yard.

 Üye Üye

 İl Milli Eğitim Müdürü- Yard. Vali Yardımcısı

 O L U R

 GG/AA/YYYY

 VALİ